## Sheet1
A. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
1. Phê duyệt thiết kế kiến trúc sơ bộ
# Thực hiện các nội dung khảo sát nhiệm vụ thiết kế kiến trúc sơ bộ công trình
# Lập thiết kế kiến trúc sơ bộ công trình
# Góp ý về sự phù hợp của nhận diện thương hiệu hệ thống biển bảng, không gian giao dịch của phương án thiết kế kiến trúc sơ bộ
# Tham gia ý kiến đối với thiết kế kiến trúc sơ bộ công trình (nếu có)
# Trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt thiết kế kiến trúc sơ bộ công trình
2. Phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế
# Lập Nhiệm vụ thiết kế
# Trình phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế
3. Phê duyệt dự toán & KHLCNT gói thầu Lập BCNCKT
# Lập dự toán & KHLCNT
# Thẩm định dự toán & KHLCNT
# Phê duyệt dự toán & KHLCNT
4. Lựa chọn và ký hợp đồng gói thầu Lập BCNCKT
# Gửi thư mời thầu, thương thảo hợp đồng
# Phê duyệt lựa chọn nhà thầu
# Thẩm định hợp đồng
# Ký hợp đồng
# Tạm ứng, thanh toán đợt 1
## Đề nghị thanh toán
## Tập hợp hồ sơ, trình Bên giao thầu
## Trình duyệt hồ sơ tạm ứng, thanh toán
## Kiểm tra hồ sơ đề nghị tạm ứng, thanh toán trình Chủ đầu tư phê duyệt
## Phê duyệt, thông báo chấp thuận tạm ứng, thanh toán
## Tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu
# Tạm ứng, thanh toán đợt 2
## Đề nghị thanh toán
## Tập hợp hồ sơ, trình Bên giao thầu
## Trình duyệt hồ sơ tạm ứng, thanh toán
## Kiểm tra hồ sơ đề nghị tạm ứng, thanh toán trình Chủ đầu tư phê duyệt
## Phê duyệt, thông báo chấp thuận tạm ứng, thanh toán
## Tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu
# Tạm ứng, thanh toán đợt 3
## Đề nghị thanh toán
## Tập hợp hồ sơ, trình Bên giao thầu
## Trình duyệt hồ sơ tạm ứng, thanh toán
## Kiểm tra hồ sơ đề nghị tạm ứng, thanh toán trình Chủ đầu tư phê duyệt
## Phê duyệt, thông báo chấp thuận tạm ứng, thanh toán
## Tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu
B. Giai đoạn thực hiện đầu tư:
18. Lựa chọn và ký hợp đồng gói thầu TV đấu thầu
# Gửi thư mời thầu, thương thảo hợp đồng
# Phê duyệt lựa chọn nhà thầu
# Ký hợp đồng
# Tạm ứng, thanh toán đợt 1
## Tiếp nhận hồ sơ từ nhà thầu
## Kiểm tra hồ sơ đề nghị tạm ứng, thanh toán trình Chủ đầu tư phê duyệt
## Tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu
# Tạm ứng, thanh toán đợt 2
## Tiếp nhận hồ sơ từ nhà thầu
## Kiểm tra hồ sơ đề nghị tạm ứng, thanh toán trình Chủ đầu tư phê duyệt
## Tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu
19. Đấu thầu lựa chọn nhà thầu TVQLDA
# Lập HSMT
# Thẩm định HSMT
# Phê duyệt HSMT
# Đăng báo mời thầu
# Đóng, mở thầu hồ sơ ĐXKT
# Phân tích đánh giá hồ sơ ĐXKT, trình danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
# Thẩm định hợp đồng
# Ký hợp đồng
# Tạm ứng, thanh toán đợt 1
## Đề nghị thanh toán
## Tập hợp hồ sơ, trình Bên giao thầu
## Trình duyệt hồ sơ tạm ứng, thanh toán
## Kiểm tra hồ sơ đề nghị tạm ứng, thanh toán trình Chủ đầu tư phê duyệt
## Phê duyệt, thông báo chấp thuận tạm ứng, thanh toán
## Tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu
# Tạm ứng, thanh toán đợt 2
## Đề nghị thanh toán
## Tập hợp hồ sơ, trình Bên giao thầu
## Trình duyệt hồ sơ tạm ứng, thanh toán
## Kiểm tra hồ sơ đề nghị tạm ứng, thanh toán trình Chủ đầu tư phê duyệt
## Phê duyệt, thông báo chấp thuận tạm ứng, thanh toán
## Tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu
# Tạm ứng, thanh toán đợt 3
## Đề nghị thanh toán
## Tập hợp hồ sơ, trình Bên giao thầu
## Trình duyệt hồ sơ tạm ứng, thanh toán
## Kiểm tra hồ sơ đề nghị tạm ứng, thanh toán trình Chủ đầu tư phê duyệt
## Phê duyệt, thông báo chấp thuận tạm ứng, thanh toán
## Tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu
C. Giai đoạn kết thúc đầu tư xây dựng:
37. Quyết toán hợp đồng
# Lập hồ sơ quyết toán hợp đồng
# Thẩm tra các nội dung/điều kiện theo quy định về quyết toán hợp đồng
# Trình quyết toán hợp đồng
# Thẩm định quyết toán hợp đồng
# Phê duyệt quyết toán hợp đồng
38. Quyết toán dự án hoàn thành
# Lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành kèm văn bản đề nghị quyết toán
# Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (kèm theo văn bản đề nghị quyết toán của Tư vấn QLDA)
# Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
# Kiểm tra báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
# Lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (số liệu sau kiểm toán, kiểm tra)
# Thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
# Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành